四川省文物安全防护工程管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条【制定目的】  为进一步规范和加强全省文物安全防护工程管理，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国消防法》和国家文物局《文物保护工程管理办法》《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》等法律法规和制度规范，结合我省实际，制定本办法。

第二条【适用范围】  本办法适用于我省全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和文物系统三级以上博物馆纪念馆（以下简称“文博单位”）安全防护工程管理。其他不可移动文物安全防护工程管理可参照本办法执行。

第三条【工程含义】  本办法所称文物安全防护工程，是指文博单位安防、消防、防雷工程，包括新建或升级改造工程。

第四条【工作原则】  文物安全防护工程实施应坚持规范有序、预防为主、适度适用、稳定可靠、保护第一的原则，并与其环境风貌相协调。

第五条【实施阶段】  文物安全防护工程管理主要包括立项、设计、施工、工地检查、验收、竣工评估、运行维护等阶段。

第六条【建设单位】 具有法人资格的文物管理或使用单位为文物安全防护工程的建设单位，包含国家机关、团体、部队、学校、宗教组织和其它企事业单位。

第二章  立项

第七条【申报主体】  建设单位按照文博单位安全防护需求，充分评估工程实施的必要性和可行性，组织编制《四川省文物保护单位安全防护工程项目计划申报书》。

第八条【申报时间】  文物安全防护工程立项每年申报一次，当年申报下一年度立项计划。市（州）汇总审核各建设单位立项申报需求后，于每年5月15日至6月15日报送省级文物行政部门，省直文博单位直接报送省级文物行政部门。

第九条【申报重点】 安防工程立项重点支持重要石窟寺及石刻、古文化遗址、古墓葬、开设展览的文物建筑等；消防工程立项重点支持重要木质结构文物建筑等；防雷工程立项重点支持处于雷电多发区或空旷地带的高大文物建筑。

第十条【审批机关】 省级文物行政部门负责审核省级文物保护单位和受国务院文物行政部门委托审核全国重点文物保护单位的安全防护工程立项申报工作。

第十一条【项目时效】 省级文物行政部门同意立项的文物安全防护工程项目，建设单位应及时启动方案编制工作，2年未启动方案设计或设计方案3年未审核同意的，按程序重新立项。

第三章  设计

第十二条【设计构成】 安防、消防、防雷工程项目应分类单独编制设计方案。

第十三条【资质要求】  建设单位应当根据文博单位的级别和重要性，委托具有相应资质的设计单位编制工程设计方案。

- 安防工程：设计范围只包含安全防范系统工程时，设计单位应至少具有建筑行业（建筑工程）设计专业资质、建筑智能化系统设计专项资质或者安防工程企业设计施工维护能力证书。设计范围包含安全防范系统工程，同时还涉及需要新建或者改扩建安防管理设备用房、配套供配电工程时，设计单位应至少具有建筑行业（建筑工程）设计专业资质。

- 消防工程：设计范围只包含火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统、自动灭火系统等消防设施工程时，设计单位应至少具有建筑行业（建筑工程）设计专业资质或者消防设施工程设计专项资质。设计范围包含消防设施工程，同时还涉及新建或者改扩建消防水池、消防管理设备用房、配套供配电工程时，设计单位应至少具有建筑行业（建筑工程）设计专业资质。

（三）防雷工程：从事文物防雷工程设计的单位，应至少具有建筑行业（建筑工程）设计专业资质或者防雷企业能力等级证书（防雷工程）。

全国重点文物保护单位安全防护工程设计由具有甲级（一级）资质的设计单位承担，省级文物保护单位安全防护工程设计由具有乙级（贰级）以上（含）资质的设计单位承担。

- 国家法律法规和有关规定对文物安全防护工程设计资质、

- 能力有明确要求的，按照其要求执行。

- 第十四条【方案内容】 设计方案文本包括项目计划确认文件副本、设计委托书、设计任务书、现场勘察报告、安全风险评估报告、设计说明、设计方案图纸、工程概（预）算书、设计单位的资质证明文件、其他需要说明的有关材料等。

第十五条【报批程序】  设计方案报批程序

（一）安防、防雷工程：设计方案由市（州）文物行政部门初审后报省级文物行政部门审核；省直文博单位设计方案由省级文物行政部门审核。

（二）消防工程：符合住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条规定的特殊建设工程，方案设计由建设单位报住房和城乡建设主管部门审批。其他消防工程方案设计由市（州）文物行政部门审核后报省级文物行政部门审核；省直文博单位方案设计由省级文物行政部门审核。

涉及在文物保护单位的保护范围或者建设控制地带内新建管理用房和设备房等建设事项的，按规定履行相关审批程序。

工程设计方案按规定由其他部门审核批准的，从其规定。

第十六条 【评审形式】 设计方案评审实行专家咨询制度，主要采用专家集中会审、现场审核或专家函审等方式。

第十七条 【评审专家】 评审专家应从四川省文物局专家库中选取，确需选用专家库以外的专家，应具备相关专业副高及以上职称，熟悉文物安全防护法律法规和政策、规范，具有良好的职业素养和较高的理论及实践水平。

每项文物安全防护工程设计方案评审专家应在3名以上（单数），其中文物保护方面专家1名。

第四章  施工

第十八条【施工资质】  建设单位按照国家有关规定，确定施工单位的资质及能力要求。全国重点文物保护单位和国家一级博物馆安全防护工程由具有一级（甲级）资质的专业单位承担，省级文物保护单位和三级以上博物馆纪念馆安全防护工程由具有二级（乙级）及以上资质的专业单位承担。法律法规和有关规定对文物安全防护工程施工资质有明确要求的，应按要求执行。

第十九条【技术交底】  文物安全防护工程开工前，建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位做好设计文件技术交底。

第二十条【开工时限】  文物安全防护工程应当自工程设计方案通过且经费到位3个月内开工实施，因特殊原因需延期的，延期最长不超过3个月。

第二十一条【开工报告】 文物安全防护工程开工后20个工作日内，建设单位应将《四川省文物安全防护工程开工登记表》及相关资料，经市（州）文物行政部门上报省级文物主管部门。

第二十二条【施工变更】  工程实施应严格按照批准的设计方案进行。施工中涉及工程范围、防护范围和防护重点、系统形式和原理、主要设施设备和施工材料等变更的，应重新履行审核批准程序。

第二十三条【建设单位职责】  建设单位应设立专门的工程管理部门或指定专人对工程进行管理。主要负责监管工程质量和实施过程，监督施工中文物保护措施落实，协调施工过程中产生的问题，参与系统运行调试等工作。

第二十四条【施工单位职责】  施工单位应按照有关规定，在文物安全防护工程施工前开展施工安全培训，制定施工安全制度。施工单位项目负责人、技术负责人等不得同时承担两个及两个以上文物安全防护工程。施工中发现与设计方案不符或重大问题，应立即停工，及时与业主、设计、监理等单位进行会商论证，妥善处置。

第二十五条【监理单位职责】  监理人员应全程到位，对重点部位、关键工序、隐蔽工程应旁站监理。全面记录监理日志，定期召开监理例会，及时提出工程中发现的质量、安全、工程进度等问题，下发整改通知书并督促落实整改。

第二十六条【应急处置】  施工中如新发现文物遗存或出现重大问题，应立即停工，及时向主管部门和省级文物行政部门报告，妥善处置。

第五章 检查

第二十七条【检查频次】  各级文物行政部门应对本行政区域内文物安全防护工程进行检查，县级文物行政部门在评估前至少检查3次，市级文物行政部门在竣工评估前至少检查2次，省级文物行政部门对施工情况进行抽查。

工程检查应兼顾文物安全防护工程的特点，根据工程规模、投资额度、工期等合理确定时间节点，并适当增加检查频次。

第二十八条【检查方式】 相关部门可自行组织或委托专业单位开展工程检查。参与工程检查的专业单位和人员应具备相应的技术水平和专业能力，并遵守回避制度。

第二十九条【检查重点】 工程检查主要包括：

（一）工程管理。项目审查手续，招标投标和合同，施工单位资质，工程设计变更洽商，施工工地管理，试运行及培训等。

（二）工程质量。系统、设备的性能指标，设备安装位置、施工工艺、隐蔽工程、外观风貌协调等。

（三）安全工作。安全责任、安全管理制度、安全风险防控、文物保护措施、施工安全防护、安全检查和隐患整改、安全教育和标识、应急预案及演练等。

（四）工程资料。与工程相关技术方案、施工图、概预算；施工日志、质量检查记录、材料管理；监理大纲、监理日志、旁站记录、材料见证取样记录以及工程审核和管理等方面技术类和经济类文件。

（五）其他需要检查的内容。

第三十条【停工情形】 检查发现存在下列情形之一的，文物安全防护工程应立即停工。

（一）破坏文物本体或者对文物环境风貌造成较大影响；

（二）未严格履行文物安全防护工程申报审批程序；

（三）未按照文物行政部门核准的设计方案实施，擅自变更设计方案内容；

（四）施工质量存在严重问题；

（五）未按照文物行政部门施工检查提出的整改意见整改到位或者拒不整改；

（六）工程实施单位不符合资质要求和条件，或者资质要求和条件存在问题；

（七）施工工地存在安全隐患或不文明施工行为等情形；

（八）其他不符合规定的情形。

第三十一条【检查反馈】  文物安全防护工程检查应形成检查结论，填写《四川省文物安全检查（巡查）工作记录表》，并现场反馈检查结果。检查中如发现严重问题应下达《安全隐患整改通知书》。

第三十二条【隐患整改】  建设单位应当按照整改要求，协调督促设计、施工、监理单位及时开展整改工作。工程检查和整改情况应纳入工程档案，并作为竣工验收的重要内容。

第六章 验收

第三十三条【验收主体】  文物安全防护工程由建设单位组织初步验收，市级文物行政部门组织竣工验收。由住房和城乡建设部门核准的消防工程，验收按照其相关规定组织。

第三十四条【验收条件】  文物安全防护工程验收应具备以下条件：

（一）完成设计方案和招投标的各项任务；

（二）有完整的工程档案和施工管理资料，包括工程审批文件和设计、施工文件，招投标、合同管理文件，施工资料、监理资料、竣工资料、工程经济资料等；

（三）试运行达到相关规定要求；

（四）建设单位委托专业机构对相关设施检测合格并出具检测报告。

第三十五条【验收形式】 文物安全防护工程的初步验收由建设单位负责组织，设计、施工和监理单位参加。

工程验收由市（州）级文物行政部门负责组织，邀请安全防护和文物保护专家参与验收，专家总人数为3名以上单数，其中包含1名文物保护专家。

第三十六条【验收内容】 文物安全防护工程验收内容包括施工程序、工程质量、系统功能、施工中文物安全与保护措施落实情况等。

第三十七条【验收结果】 初验发现问题的，需整改完毕后方可申请验收。验收中发现问题的，需整改完毕后方可申请竣工评估。

- 竣工评估

第三十八条【评估主体】  工程竣工评估由省级文物行政部门组织实施。对于技术成熟、规模较小、措施简单的文物安全防护工程，省级文物行政部门可委托市（州）文物行政部门或具有资质的第三方机构实施。

第三十九条【评估条件】 竣工评估应具备下列条件：

- （一）工程实施完成，按规定验收合格并交付使用；

（二）安全防护系统正式投入运行，并运行三个月以上；

（三）项目决算报告编制完成；

（四）安全保障人员到岗到位；

- （五）评估单位要求的其他条件。

第四十条【评估内容】 竣工评估应采用但不限于以下形式：

（一）审阅工程档案资料。包括建设单位工程竣工报告、工程管理程序资料、施工方资料、监理方资料、竣工验收资料、第三方检测资料等。

（二）现场评估测试检查。包括直观查验系统运行状态、抽检系统功能、进行系统功能演示、系统及前端设备工艺检查、模拟报警场景测试系统响应功能及人员应急处置能力、安全防护系统对文物本体的影响等。

（三）现场质询和记录查验。包括向系统管理人员、系统操作人员了解系统、设备、设施日常运行与管理状况、安全风险防控情况、查验现场工作记录等。

第四十一条【评估程序】 文物安全防护工程竣工评估应按照以下程序：

- 文物安全防护工程项目所在市（州）文物行政部门向省级文物行政部门上报实施效果评估请示。

- 省级文物行政部门审核竣工评估申报资料后，决定具体评估形式。

- 评估组召开竣工评估会议，组织现场查验、质询，现场出具相关专家意见，填写《文物安全防护工程实施效果专家评估表》。

- 省级文物行政部门依据相关意见出具评估结果。

- 第八章 运行与维护

第四十二条【运行维护主体】  安全防护工程竣工移交后，管理使用单位负责安全防护工程的运行与维护工作，建立系统设备台账，并将日常运维经费纳入部门年度预算。

第四十三条【运行维护含义】  安全防护工程运行和维护管理包括值班值守、巡查、演练、检测、维修、保养、建档等工作。

第四十四条【管理要求】  运行与维护管理要求

（一）安全防护系统投入使用后，应处于正常工作状态，不得擅自关停，实行24小时值守制度，做好运行、操作和故障记录，并定期按照有关规定测试其系统功能。

（二）明确负责系统维护维修职能的部门和人员，按要求对安全防护系统进行维护保养。

（三）安防、消防系统值守操控人员应取得相应的职业资格证书，熟悉系统功能，并熟练掌握操作规程。

（三）定期组织检验和维修。安全防护系统每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

（四）值班、巡查和检验检测中发现的故障，应及时组织排除。因故障维修等原因需要暂时停用安全防护系统的，应采取相应的措施确保文物安全，并经单位主要负责人批准。

第九章  附则

第四十五条  本办法由四川省文物局负责解释。

第四十六条  本办法自发布之日起施行。